**План мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап, срок** **реализации** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание содержания мероприятия** | **Ожидаемые** **результаты** | **Ответственный** |
| **Подготовительный этап****январь 2021 г.** | Заключение соглашений с партнерами реализации проекта: учреждениями культуры, органами местного самоуправления, средствах массовой информации | Подготовка документов, встречи с потенциальными партнерами проекта и подписание соглашения о сотрудничестве | Наличие заключенных соглашений с партнерами проекта о взаимодействии | Чуприн В.В.  |
| Формирование команды проекта, распределение функционала в рамках проекта | Проведение собраний партнеров проекта  | Утверждение команды проекта, согласование календарного плана реализации проекта, утверждение медиаплана реализации проекта  | Котов А. А.Прахова С. В. |
| **Организационный этап** **февраль -** **март 2021 г.** | Знакомство обучающихся с фондами Балашовского краеведческого музея и экскурсионным маршрутом «Рубиновая линия» | Посещение обучающимися музея, участие в экскурсии по маршруту «Рубиновая линия», изучение материалов по истории зданий  | Формирование знаний об истории родного края, развитии города. Накопление информации для дальнейшего использования | Котов А. А.сотрудники музея |
| Анализ и систематизация собранных материалов об исторических зданиях, входящих в экскурсионный маршрут «Рубиновая Линия» | Изучение обучающимися материалов музея про здания и сооружения, являющихся элементами экскурсионного маршрута «Рубиновая линия» | Наличие отобранного текстового материала, готового к применению на дальнейших этапах реализации проекта | Котов А. А. |
| **Практический этап****апрель -** **май 2021 г.** | Разработка web-приложения «Интерактивная карта туристического маршрута «Рубиновая линия»  | Разработка прототипа и web-приложения (Приложение №1), их тестирование и отладка | Наличие функционирующего приложения, позволяющего в современном формате представить сведения об истории родного края | Котов А. А. |
| Презентация итогов реализации проекта. | Проведение презентации web-приложения с участием партнеров проекта | Внедрение web-приложения в работу музея, наличие публикаций об итогах проекта в СМИ | Котов А. А.Чуприн В. В.Прахова С. В. |